## Slide 1
最短路径、 关键路径和顶点着色
石油学院计算机系 金 忠
http://patternrecognition.asia/dm
离散数学
Notes: IEEE 65th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS) will be held in Chicago, IL, Oct. 20--23 2024.
FOCS 2024最佳论文：Dijkstra算法被证明为最优：解决最短路径问题的新里程碑！
70年光阴荏苒，曾经在咖啡馆偶然得出的灵感，如今已经成为计算机科学的基石。荷兰科学家Edsger Dijkstra在1956年提出的Dijkstra算法，不仅在学术界广泛传播，更在日常生活中发挥着不可或缺的作用。最近，这一经典算法迎来了重大突破——被证明为普遍最优的算法，意味着它在面对各种复杂图结构时，即使在最坏情况下，仍能实现最佳性能。这一重要发现再次印证了Dijkstra算法的重要性，并将推动相关技术的进步和应用的普及。
在这项研究中，来自苏黎世联邦理工、卡内基梅隆大学和普林斯顿等顶尖高校的科研团队，采用了新的堆数据结构，赋予了Dijkstra算法以全新的活力。该堆数据结构具有所称的“工作集属性”，能够优先处理最近插入的元素，使得整体算法效率得到了显著提升。通过这一改进，研究人员证明了Dijkstra算法在解决单源最短路径问题时具有前所未有的理论最优性能，彰显了其在计算机科学领域的革命性进展。
Dijkstra算法在解决最短路径问题中，使用的是一种基于贪心策略的方法。其基本思路是，从起始点出发，逐步更新到所有其他节点的最短路径。在每一步，算法都会选择当前距离最短的节点，更新与之相连的邻近节点的距离，直至所有节点的最短路径全部确定。此算法的简洁性和高效性，使其成为现代路径规划和网络路由中最为广泛应用的工具。例如，在谷歌地图和苹果地图等导航应用中，Dijkstra算法用于实时计算最短路线，帮助用户高效抵达目的地。
此次研究成果的发布，尤其是在即将召开的FOCS2024（计算机科学基础研讨会）上获得最佳论文，标志着算法研究领域的一个重要里程碑。对此，哥伦比亚大学计算机科学家Tim Roughgarden表示，该研究无疑是当今计算机科学界引人瞩目的发展之一。他对Dijkstra算法的普遍最优性表示了极大的惊讶，认为这一成果将大幅提升图算法的实用性与效率。
从技术层面看，研究人员的突破在于对堆数据结构的创新性改进。长期以来，像Fibonacci堆这样的数据结构虽然在理论上表现优异，但在实际应用中却未能有效利用图的局部结构特性，从而导致计算上的高昂代价。新提出的堆结构通过引入工作集属性，改变了元素的处理方式，极大缩短了提取最小元素的时间。这一思路类似于人类在处理事务时，通常会优先处理那些紧急的任务，因此这种设计不仅具有理论意义，更兼具实际操作的便捷性。
Dijkstra算法的检测与偏好改进能够卓越应对复杂的图结构，尤其是在复杂网络或城市交通系统中，它可以快速有效地找到最优路径。特别是在大规模数据日益增长的今天，这种性能提升将使得Dijkstra算法在智能交通、物流管理以及机器人路径规划等领域的应用前景更加光明。
未来，随着对图算法研究的深化，Dijkstra算法的优化有可能引领一场算法设计的变革。推荐相关领域的研究者与开发者，关注这一新突破带来的系列潜在应用，利用改进后的算法优势，推动智能化应用的发展。对于希望在算法性能上有所突破的科技企业，无疑可以借助这项研究成果，为自身的产品设计和服务优化提供必要的理论支持与实践指导。
在回顾算法发展的历史时，我们发现Dijkstra算法不仅仅是一段简单的技术旅程，它还承载着计算机科学的发展轨迹。作为一位杰出的计算机科学家，Edsger Dijkstra对计算机科学的各个领域都做出了巨大的贡献，从编程语言到操作系统，从并发控制到算法优化，他的思想仍将激励后来的研究者。在当前这个算法不断迭代的时代，Dijkstra算法的普遍最优性证明不仅是对其经典地位的再次确认，也是对未来科技创新的启示与激励。

## Slide 2: 5.4 最短路径、关键路径和着色
带权图
最短路径问题
狄克斯瑞(Dijkstra)算法
项目网络图与关键路径
点着色
Notes: FOCS2024

## Slide 3: 1. 最短路径问题
一个带权图是一个有序三元组(V，E，W )，
其中，V是顶点集，
E是边集，
W={W(e) | e ∊ E}是定义在E上的函数，对于每一条边e，W(e)是附加在边e上的一个非负实数，称作为边e的权。

## Slide 4: 带权图中的通路P的长度W(P)
设G=(V,E,W)是一个带权图，其中W是边集E 到正实数集R+={x∊R│x>0} 的一个函数。通常称 W(e)为边e的长度。
通路P的长度W(P)=通路中所经过的边的长度之和
W(v0v1v2v4)=1+2+1=4
v0
v2
v4
v1
v3
z
1
4
7
1
2
3
2
6
5
Notes: 狄杰斯特拉算法

## Slide 5: 带权图中的最短通路
设 v0,z∊V，记Pz={Pz|Pz为从 v0到z的通路}。
如果
W(P0z)=min{W(Pz)|Pz ∊ Pz}
则称P0z为从v0到z的最短通路。
v0
v2
v4
v1
v3
z
1
4
7
1
2
3
2
6
5
v0
v2
v4
v1
v3
z
1
4
7
1
2
3
2
6
5
Notes: 狄杰斯特拉算法

## Slide 6: Dijkstra算法的基本思想
先把V分成两个子集，V=P∪T，其中
P={v∊V│v0到v的最短通路的长已经求出}
T=V－P
显然P≠Ø，因为至少v0∊P。
要不断地扩大P，直到z∊P。
P T＝V－P
v0
z
Notes: 狄杰斯特拉算法

## Slide 7: Dijkstra算法的基本思想
P T＝V－P
v0
z
V=P∪T
对于任意的x∊T，
考察从v0仅经过P中的顶点到x的最短通路的长:
v0
x
其中，PPx 是从v0仅经过P中的顶点到x的通路PPx的集合
LP(x) = W(P0Px)= min{W(PPx)|PPx ∊ PPx}
Notes: 狄杰斯特拉算法

## Slide 8: 定理
对于任意的x∊T，设LP(x) 表示从v0仅经过P中的顶点到x的最短通路的长，即
LP(x) = W(P0Px)= min{W(PPx)|PPx ∊ PPx}。
若不存在这样的通路，置LP(x)=∞。
称LP(x)为 x关于P的指标。令
LP(v)=min{LP(x) │x∊T}
则 LT(v)是从v0到v的最短通路的长，
即
v0
v
x
W(P0v)=min{W(Pv)|Pv ∊ Pv}= W(P0Pv)
Notes: 理解:全局最优=局部最优中的最优

## Slide 9: 定理的证明
反证法。若存在从v0到v的最短通路，其长小于LP(v) ，则该最短通路一定包含了T中的顶点（否则，与LP(v)最小性矛盾）。
设t∊P是从v0到v的最短通路中遇到的第一个T中的点。
于是有一条从v0到t仅经过P中的点的通路，
其长度小于LP(v)， 即LP(t)<LP(v)。
这与假设
LP(v)=min{LP(x)│x∊T}矛盾。
P T＝V－P
v0
v
t

## Slide 10: 命题
设P和T已知，已找出v, 使 LP(v)=min{ LP(x) │x∊T}。
令
P’=P∪ {v}
T’=T－ {v}，
并设 LP’(x)表示仅经过P’中的点从v0到x的最短通路的长。则有
LP’(x)=min{LP(x), LP(v)+W(e)}
这里，e是连接顶点v与x的无向边{v,x}或有向边<v,x>。
若图中e ∉E, 取W(e)=∞。

## Slide 11: 最短通路变化情况
v0
v
x
LP’(x)=LP(x) LP’(x)= LP(v)+W(e)
v0
v
x
这里，e是无向边{v,x}或有向边<v,x>

## Slide 12: Dijkstra算法步骤
设起点是v0，终点是z。具体程序步骤如下：
开始，设 P={v0}，T=V－P，对T中的每一个顶点x,令 LP(x)=W(e)。
这里，e是无向边{v,x}或有向边<v,x>。
设v是T中关于P有最小指标的顶点, 即
LP(v)=min{LP(x) │x∊T}。
若v=z，则终止。
否则，设 P’=P∪ {v}，T’=T－ {v}。
对于T’中的每一个顶点 ，计算它关于P’的指标：
LP’(x)=min{LP(x), LP(v)+W(e)}。
用P’代P, 用T’代T,用LP’(x)代LP(x)，
重复步骤(2)。

## Slide 13: 例 求从v0到z的最短通路的长
v0
v2
v4
v1
v3
z
1
4
7
1
2
3
2
6
5
P={v0, v1 } 3 8 6 ∞
P={v0, v1 , v2} 8 4 ∞
v0 v1 v2 v3 v4 z
P={v0} 1 4 ∞ ∞ ∞
LP(x)
P={v0, v1, v2, v4} 7 10
P={v0, v1, v2, v4, v3} 9
最短通路的长度为9，最短通路的路径为: v0, v1, v2, v4, v3 , z。
v0
v2
v4
v1
v3
z
1
4
7
1
2
3
2
6
5

## Slide 14: 例 求顶点a至顶点f最短通路的长
f
b
g
e
d
c
a
8
5
6
2
30
13
7
17
32
9
L
a b c d e f g
13 8  30  32
L
a b c d e f g
13 8 13 19 22 20
L
a b c d e f g
13 8 13 19 21 20
L
a b c d e f g
13 8 13 19 21 20
L
a b c d e f g
13 8 13 30  32
L
a b c d e f g
13 8 13 30 22 20

## Slide 15: 狄克斯瑞 （Edsger Wybe Dijkstra， 1930-2002.08.02）
计算机编程艺术与科学创建人之一.
1930年出生在荷兰鹿特丹市，于2002年8月6日在荷兰家中与世长辞。他在欧洲和美国曾从事首次航空和结构计算机模拟的工作。曾是开发Algol的委员会成员。他编写了第一个Algol 60编译器。 1972年，荣获美国计算机协会的图灵奖。
1962年，他担任Eindhoven Polytechnic大学数学教授。他不赞成将教授职位称作计算科学教授，因为计算专业的科学性还不够。他用了十年时间使编程被承认为一门真正的学科。他对Basic编程语言所鼓励的许多“罪恶”尤其不能容忍，他说Basic不可挽回地伤害了年轻的程序员，并写下了一篇著名的论文：《Go To语句是有害的》。

## Slide 16: 标号法(E. W. Dijkstra, 1959)
设带权图G=(V,E,w), 其中eE, w(e)0.
设V={v1,v2,,vn}, 求v1到其余各顶点的最短路径。
给vi标号(li, pi) ，其中li, pi 分别表示从v1到vi的最短通路的长及其前序顶点。
1. 令 l10, p1, lj+, pj, j=2,3,,n,
P={v1}, T=V-{v1}, k1, t1.
/表示空，k表示新添入P的元素序号，t 表示已处理的顶点数目
2. 对所有的vjT且(vk,vj)E, 令lmin{lj, lk+wkj},
若l=lk+wkj, 则令ljl, pjvk.
3. 求li=min{lj| vjTt}. 令PP{vi}, TT-{vi}, ki.
4. 令tt+1, 若t<n, 则转2.

## Slide 17: 标号法(E. W. Dijkstra, 1959)
例 求v0到v5的最短路径
t v0 v1 v2 v3 v4 v5
1 (0, )* (+, ) (+, ) (+, ) (+, ) (+, )
2 (1,v0)* (4,v0) (+, ) (+, ) (+, )
3 (3,v1)* (8,v1) (6,v1) (+, )
4 (8,v1) (4,v2)* (+, )
5 (7,v4)* (10,v4)
6 (9,v3)*
v0到v5的最短路径: v0v1v2v4v3v5 , d(v0,v5)=9

## Slide 18: 例(标记最短通路的长及前序顶点)
4(v0)
∞
1(v0)
∞
∞
1
4
7
1
2
3
2
6
5
3(v1)
6(v1)
1(v0)
8(v1)
∞
1
4
7
1
2
3
2
6
5
3(v1)
4(v2)
1(v0)
8(v1)
∞
1
4
7
1
2
3
2
6
5
3(v1 )
4(v2)
1(v0)
7(v4)
9(v3)
1
4
7
1
2
3
2
6
5
3(v1 )
4(v2)
1(v0)
7(v1)
10(v4)
1
4
7
1
2
3
2
6
5
v0
v2
v4
v1
v3
v5
1
4
7
1
2
3
2
6
5

## Slide 19: Dijkstra算法应用例子：流形学习
等距映射 ISOMAP (Science, 2000, 290:1319-1323)
构邻近图：根据欧氏距离，考察每个点的近邻点，构造邻近图。
距离矩阵：按Dijkstra算法计算任意两个点的最短路径长度，得到距离矩阵D。
映射表示：先计算矩阵B，再对B求出对应于最大的两个本征值的本征向量X

## Slide 20
A Global Geometric Framework for Nonlinear Dimensionality Reduction.
Science, 2000
Notes: Tenenbaum J B, Silva V, Langford J C. A Global Geometric Framework for Nonlinear Dimensionality Reduction. Science, 2000, 290:1319-1323.
1Department of Psychology and 2Department of Mathematics, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA.
3Department of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15217, USA.
*To whom correspondence should be addressed. Email: jbt@psych.stanford.edu

## Slide 21: 2. 关键路径问题
例 考察装修项目，已知活动事项关系情况表
作图：用有向边表示活动（边的两个顶点表示活动的开始与结束）
1
2
3
6
A, 2
C, 3
B, 2
D, 4
E, 2
5
F, 2
4
0
A
C
B
D
E
F

## Slide 22
计算每个顶点的最早开始时间ES(i)
最长路径历时=10
关键路径为1-2-3-5-6，即为ADEF
1
2
3
6
A, 2
C, 3
B, 2
D, 4
E, 2
5
F, 2
4
0
i | ES(i) | 前序顶点
1 | 0 | 
2 | 2 | 1
3 | 2+4=6 | 2
4 | 2 | 2
5 | Max(2+2,6+2,2+3)=8 | 3
6 | 8+2=10 | 5

## Slide 23: 项目网络图
表示项目的活动之间前后顺序一致的带权有向图，边表示活动, 边的权是活动的完成时间，顶点表示事项(项目的开始和结束、活动的开始和结束)。
作图要求:
(1) 有一个始点(入度为0)和一个终点(出度为0).
(2) 任意两点之间只能有一条边.
(3) 没有回路.
(4) 每一条边始点的编号小于终点的编号.
A
引入虚活动
A
B
B
C
C
✔
✘

## Slide 24: 例 某项目由12个活动组成
活动 A B C D E F G H I J K L
紧前活动    A A A,B A,B A,B C,H D,F E,I G,K
时间(天) 1 2 3 4 3 4 4 2 4 6 1 1
1
3
4
5
A, 1
D, 4
E, 3
B, 2
C, 3
2
F, 4
H, 2
I, 4
G, 4
7
J, 6
K, 1
6
L, 1
8

## Slide 25
i | ES(i) | 前序顶点
1 | 0 | 
2 | 1 | 1
3 | Max(2, 1+0) =2 | 1
4 | Max(3, 2+2) =4 | 3
5 | Max(1+3,4+4)=8 | 4
6 | Max(2+4,8+1)=9 | 5
7 | Max(1+4,2+4)=6 | 3
8 | Max(9+1,6+6)=12 | 7
1
3
4
5
A, 1
D, 4
E, 3
B, 2
C, 3
2
F, 4
H, 2
I, 4
G, 4
7
J, 6
K, 1
6
L, 1
8
关键路径：
1-3-7-8，
即BFJ
工期=12（天）
第26-30页详细介绍，自学

## Slide 26: 关键路径法
关键路径: 项目网络图中从始点到终点的最长路径
关键活动: 关键路径上的活动
设D=(V,E,W), V={1,2,,n}, 1是始点, n是终点.
(1)事项i的最早开始时间ES(vi): i最早可能开始的时间, 即从始点到i的最长路径的长度.
ES(1)=0
ES(i)=max{ES(j)+wji|<j,i>E}, i=2,3,,n
(2)事项i的最晚完成时间LF(i): 在不影响项目工期的条件下,事项i最晚必须完成的时间.
LF(n)=ES(n)
LF(i)=min{LF(j)-wij|<i,j>E}, i=n-1,n-2,,1

## Slide 27: 关键路径法
(3) 活动<i,j>的最早开始时间ES(i,j): <i,j>最早可能开始时间, ES(i,j)= ES(i).
(4) 活动<i,j>的最早完成时间EF(i,j): <i,j>最早可能完成时间, EF(i,j)= ES(i)+wij.
(5) 活动<i,j>的最晚开始时间LS(i,j): 在不影响项目工期的条件下, <i,j>最晚必须开始的时间, LS(i,j)=LF(j)-wij.
(6) 活动<i,j>的最晚完成时间LF(i,j): 在不影响项目工期的条件下, <i,j>最晚必须完成的时间, LF(i,j)=LF(j),
(7) 活动<i,j>的缓冲时间SL(i,j):
SL(i,j)= LS(i,j)-ES(i,j)=LF(i,j)-EF(i,j)

## Slide 28: 例 事项的最早开始时间
ES(1)=0
ES(2)=max{0+1}=1
ES(3)=max{0+2,1+0}=2
ES(4)=max{0+3,2+2}=4
ES(5)=max{1+3,4+4}=8
ES(6)=max{2+4,8+1}=9
ES(7)=max{1+4,2+4}=6
ES(8)=max{9+1,6+6}=12
1
3
4
5
A, 1
D, 4
E, 3
B, 2
C, 3
2
F, 4
H, 2
I, 4
G, 4
7
J, 6
K, 1
6
L, 1
8
总工期:12天
关键路径: v1v3v7v8 关键活动: B,F,J
ES(1)=0
ES(i)=max{ES(j)+wji|<j,i>E}, i=2,3,,n

## Slide 29: 例 事项的最晚完成时间
1
3
4
5
A, 1
D, 4
E, 3
B, 2
C, 3
2
F, 4
H, 2
I, 4
G, 4
7
J, 6
K, 1
6
L, 1
8
LF(8)=12
LF(7)=min{12-6}=6
LF(6)=min{12-1}=11
LF(5)=min{11-1}=10
LF(4)=min{10-4}=6
LF(3)=min{6-2,11-4,6-4}=2
LF(2)=min{2-0,10-3,6-4}=2
LF(1)=min{2-1,2-2,6-3}=0
LF(n)=ES(n)
LF(i)=min{LF(j)-wij|<i,j>E}, i=n-1,n-2,,1

## Slide 30: 例 活动的ES, EF, LS, LF, SL
活动 A B C D E F G H I J K L
ES 0 0 0 1 1 2 2 2 4 6 8 9
EF 1 2 3 5 4 6 6 4 8 12 9 10
LS 1 0 3 2 7 2 7 4 6 6 10 11
LF 2 2 6 6 10 6 11 6 10 12 11 12
SL 1 0 3 1 6 0 5 2 2 0 2 2
1
3
4
5
A, 1
D, 4
E, 3
B, 2
C, 3
2
F, 4
H, 2
I, 4
G, 4
7
J, 6
K, 1
6
L, 1
8

## Slide 31: 3. 顶点着色问题
定义5.16 设无向图G无环, 对G的每个顶点涂一种颜色，使相邻的顶点涂不同的颜色，称为图G的一种点着色,简称着色．
若能用k种颜色给G的顶点着色， 则称G是k-可着色的．
图的着色问题: 用尽可能少的颜色给图着色.

## Slide 32: 例5.5 圈、轮图、彼德森图的着色
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
3
2
1
3
3
2
1
2
3
2
3
1
4
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
2
3
4

## Slide 33: 例5.6
学生会下设6个委员会, 第一委员会={张, 李, 王}, 第二委
员会={李, 赵, 刘}, 第三委员会={张, 刘, 王}, 第四委员会={赵,
刘, 孙}, 第五委员会={张, 王}, 第六委员会={李, 刘, 王}. 每个
月每个委员会都要开一次会, 为了确保每个人都能参加他所
在的委员会会议, 这6个会议至少要安排在几个不同时间段?
五
一
二
三
六
四
至少要4个时段
张：一三五
李：一二六
王：一三五六
赵：二四
刘：二三四六
孙：四
五
一
二
三
六
四

## Slide 34: 韦尔奇·鲍威尔（WelchPowell）方法
到现在还没有一个简单的方法可以确定任一图G是n―着色的。但韦尔奇·鲍威尔（Welch Powell）给出了一种图着色方法，步骤如下：
（1）将图G中的顶点按度数递减次序排列。
（2）用第一种颜色对第一顶点着色，并将与已着色顶点不邻接的顶点也着第一种颜色。
（3）按排列次序用第二种颜色对未着色的顶点重复（2）。用第三种颜色继续以上做法，直到所有的顶点均着上色为止。

## Slide 35: 例 利用韦尔奇·鲍威尔方法对图着色
（1）各顶点按度数递减次序排列：
c，a，e，f，b，h，g，d。
（2）对c和与c不邻接的e，b着第一种颜色。
（3）对a和与a不邻接的g，d着第二种颜色。
（4）对f和与f不邻接的h着第三种颜色。
a
b
h
c
d
e
f
g
a
b
h
c
d
e
f
g
a
b
h
c
d
e
f
g

## Slide 36: 顶点着色问题的应用
有n项工作, 每项工作需要一天的时间完成. 有些工作由于需要相同的人员或设备不能同时进行, 问至少需要几天才能完成所有的工作?
计算机有k个寄存器, 现正在编译一个程序, 要给每一个变量分配一个寄存器. 如果两个变量要在同一时刻使用, 则不能把它们分配给同一个寄存器.如何给变量分配寄存器?
无线交换设备的波长分配. 有n台设备和k个发射波长, 要给每一台设备分配一个波长. 如果两台设备靠得太近, 则不能给它们分配相同的波长, 以防止干扰. 如何分配波长?

## Slide 37: 作业15
5.19
5.21
探究题 编程实现基于Dijkstra算法的等距映射方法，并在3D瑞士卷仿真数据上进行验证（即在3D瑞士卷上采样n个点，在平面上画出这n个点的等距映射二维坐标。代码及数据可以从因特网上搜索得到）。

## Slide 38: 作业13参考答案

## Slide 40
鸽巢原理
如果鸽子的数目比鸽巢数目多，那么一定会有一个鸽巢至少住有两只鸽子。